## Sayfa1
İş Parçacıkları | Başlangıç Tarihi | Tamamlama Gün Sayısı
Proje Planı Hazırlanması | 2017-10-17 | 10
Gereksinim Analizi | 2017-10-29 | 12
Ara Sınav Haftası | 2017-11-11 | 8
Mimari Dizayn | 2017-11-20 | 14
Mimari Dizayndaki Eksiklerin Belirlenmesi | 2017-12-04 | 4
Eksiklerin Giderilmesi | 2017-12-08 | 5
Sunum ve Raporların Hazırlanması | 2017-12-13 | 15
Tasarım Teslimi | 2017-12-29 | 1
Tasarım Sunumu | 2018-01-10 | 3
2-13 ocak final
22-26 ocak büt