## Sayfa1
İş Parçacıkları | Başlangıç Tarihi | Tamamlama Gün Sayısı
Proje Konusunun Belirlenmesi | 2017-09-18 | 7
Litaretür Çalışması | 2017-09-25 | 7
Yapılacak Çalışmanın Özelliklerinin Belirlenmesi | 2017-10-02 | 7
Teorik Altyapının İncelenmesi | 2017-10-09 | 7
Kullanılacak Malzemelerin Tespiti ve Fiyat Araştırması | 2017-10-16 | 7
Proje Planı Hazırlanması | 2017-10-23 | 7
Mimari Dizayn | 2017-10-30 | 21
Proje Arayüzlerinin Tasarlanması | 2017-11-20 | 21
Sunum ve Raporların Hazırlanması | 2017-12-11 | 10
Tasarım Teslimi | 2017-12-29 | 1
Tasarım Sunumu | 2018-01-10 | 3
Gerekli Malzeme ve Techizatın Temini | 2018-02-12 | 14
Prototipin Gerçekleştirilmesi | 2018-02-26 | 60
Gerçekleştirilen Prototipin Test Edilmesi | 2018-04-26 | 14
Test Sonuçlarının Değerlendirilip Yorumlanması | 2018-05-10 | 14
Projenin Teslimi ve Savunması | 2018-05-25 | 1
43245
2-13 ocak final
22-26 ocak büt